## Activités
Liste d'activités | Nom d'Équipe | [9 empty] | Nom d'équipe
| Estimation | [9 empty] | Réel
| Durée |  | Taille | Effort (heures) | [5 empty] | Budget | Durée |  | Taille | Effort (heures) | [9 empty] | Coûts |  | Remarques
Tâches/Activités par phase: | Date de début | Date de fin | (USP) | OB | MD | JG | JM | DR | Effort prévu | Montant | Date de fin | Écart D. | (USP) | OB | MD | JG | JM | DR | À date | R.A.F. | Total | Statut | Écart Ef. | Montant | Écart C. | Explication des écarts
Phase Démararge:
Preuves de concept opérationnel |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 29 | 0 | 29 | Terminé | 29 | 2610 | 2610 | Pas d'estimation puisque le gabarit de produit a été conçu après avoir terminé le démarrage du produit.
- Détailler les exigences |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 |  | 17 | Terminé | 17 | 1530 | 1530
- Maquettes |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | Terminé | 5 | 450 | 450
- Définition des données requises |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 7 | Terminé | 7 | 630 | 630
Réunions |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | Terminé | 5 | 450 | 450
Sous-total Démarrage: |  |  | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Juin | 0 | -- | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 34 | 0 | 34 |  | 34 | 3060 | 3060
Phase Planification:
Charte de projet | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44363 | n/a | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |  | 12 | Terminé | 7 | 1080 | 630 | Certaines sections demandaient de faire un peu de recherche sur les définitions afin d'avoir les connaissances nécessaires pour répondre plus correctement aux questions posées
Charte d’équipe | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44363 | n/a | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |  | 9 | Terminé | -1 | 810 | -90
Définition de terminée | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44363 | n/a | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | 7 | Terminé | 2 | 630 | 180
Liste des activités (initiale) | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44363 | n/a | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |  | 8 | Terminé | -2 | 720 | -180
Réunions | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44363 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |  | 15 | Terminé | 10 | 1350 | 900
Sous-total Planification: | 2021-06-02 | 2021-06-16 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3150 | 0 | -44363 | -- | 10 | 8 | 17 | 8 | 8 | 51 | 0 | 51 |  | 16 | 4590 | 1440
Phase Réalisation
Sprint 1 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | Nous avons commencé le sprint 1 avant la date de début du sprint. Le temps d'apprentissage d'Android Studio et de Firebase fait aussi partie de l'effort effectué mais n'est pas représenté dans la liste d'activités.
Authentification |  |  | 8 | [16 empty] | 0
Connexion à son compte | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44384 |  | 0.5 | 2 | 2 |  | 3 | 7.5 | 0 | 7.5 | Terminé |  | 675 | 225
Déconnexion de son compte | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | Terminé |  | 225 | 0
Désactiver son compte | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | Terminé |  | 225 | 0
Réinitialiser son mot de passe | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | Terminé |  | 225 | 0
Créer un compte | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44384 |  | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8.5 | 0 | 8.5 | Terminé |  | 765 | 315
Profil |  |  | 3 | [16 empty] | 0
Modifier ses préférences | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | Terminé |  | 225 | 0
Modifier ses informations personnelles | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | Terminé |  | 270 | 45
Sprint 2 | [19 empty] | 0
Accueil |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 90 | [9 empty] | 1
Consulter la page d'accueil | 2021-07-07 | 2021-07-14 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 360 |  | -44391 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé |  | 360 | 0
Recette |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 | 90 | [9 empty] | 1
Consulter une recette | 2021-07-07 | 2021-07-14 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 4 | 360 |  | -44391 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé |  | 360 | 0
Ajouter un commentaire | 2021-07-07 | 2021-07-14 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 180 |  | -44391 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé |  | 180 | 0
Supprimer un commentaire | 2021-07-07 | 2021-07-14 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 180 |  | -44391 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé |  | 180 | 0
Ajouter une note | 2021-07-07 | 2021-07-14 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 180 |  | -44391 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé |  | 180 | 0
Recherche de recette |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 | 90 | [9 empty] | 1
Appliquer un filtre de recherche | 2021-07-07 | 2021-07-14 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 360 |  | -44391 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé |  | 360 | 0
Effectuer une recerche de recette | 2021-07-07 | 2021-07-14 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 180 |  | -44391 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé |  | 180 | 0
Sprint 3 | [19 empty] | 0
Liste d'épicerie |  |  | 5 |  |  | 1 | [13 empty] | 0
Créer une liste d'épicerie | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 360 |  | -44398 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé |  | 360 | 0
Consulter ses listes d'épiceries | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 360 |  | -44398 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé |  | 360 | 0
Modifier la quantité d'un ingrédient dans une liste d'épicerie | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.5 | 1 | 90 |  | -44398 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | Pas commencé |  | 90 | 0
Ajouter un ingrédient à sa liste d'épicerie | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 | 180 |  | -44398 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé |  | 180 | 0
Favoris |  |  | 3 |  |  | 1 | [13 empty] | 0
Supprimer une recette de ses favoris | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 1 | 90 |  | -44398 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | Pas commencé |  | 90 | 0
Ajouter une recette à ses favoris | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 1 | 90 |  | -44398 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | Pas commencé |  | 90 | 0
Consulter ses favoris | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 4 | 360 |  | -44398 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé |  | 360 | 0
Sous-total Réalisation: | 2021-06-30 | 2021-07-21 | 40 | 14 | 13.5 | 9.5 | 13.5 | 14 | 62.5 | 5625 | 0 | -44398 | 0 | 2.5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 26.5 | 36 | 7.5 |  | 0 | 2385 | -3240
Phase Clôture
Rétrospective globale | 2021-07-21 | 2021-07-28 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44405 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé |  | 900 | 0
Bilan de projet (initial) | 2021-07-28 | 2021-08-04 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44412 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé |  | 900 | 0
Présentation du bilan | 2021-07-28 | 2021-08-04 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44412 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé |  | 900 | 0
Bilan de projet (final) | 2021-08-04 | 2021-08-11 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44419 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé |  | 900 | 0
Sous-total Clôture' | 2021-07-21 | 2021-08-11 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 3600 | 0 | -44419 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | -3600
Total | 2021-06-02 | 2021-08-11 | 40 | 29 | 28.5 | 24.5 | 28.5 | 29 | 137.5 | 12375 | 0 | -44419 | 0 | 20.5 | 16 | 31 | 18 | 26 | 111.5 | 76 | 132.5 |  | 50 | 10035 | -2340
Tarif horaire: | 90
Statut:
Pas commencé
En cours
Terminé
Bloqué
Planification de repas
Accéder au calendrier de planification de repas
Supprimer une recette à sa planification de repas
Ajouter une recette à sa planification de repas
Partager une liste d'épicerie
Imprimer une liste d'épicerie
Formulas:
Nom d'Équipe = MIN(B13:[Nom d'Équipe, row above])
Date de fin = MAX(C13:[Date de fin, row above])
Nom d'équipe = MAX(M13:[Nom d'équipe, row above])
Note on E4: [Commentaire lié à un fil de discussion] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire lié à un fil de discussion. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Remplacer ces initiales par celles des membres de l’équipe. Supprimer les colonnes superflues (ex, si l’équipe n’a que 4 membres).

## Obstacles
Carnet d'obstacles
Chèvres des montagnes (Recipify)
No. | Titre court | Description | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Solution envisagée ou appliquée | Statuts:
# | Nom | Description |  |  |  |  | Ouvert
1 | Apprentissage | Apprendre à utiliser l'environnement de developpement d'Android Studio. |  |  | En traitement |  | En traitement
2 | Disponibilité des membres | Avoir tous les membres disponible en même temps pour une recontre. |  |  | Ouvert |  | Bloqué
3 | [6 empty] | Résolu
4
5

## Risques
Carnet de risques
Recipify
No. | Titre court | Description du risque | Probabilité d'occurrence | Niveau d'impact | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Plan(s) de mitigation | Plan(s) de contingence | Niveaux:
1 | Non-respect de l'horaire du projet | Le respect de l'échéancier dépend d'une multitude de facteurs, alors il est très probable que le non-respect de ce dernier arrive. | Élevé | Élevé | 13-06-2021 |  |  | Vérifier les disponibilités de l'équipe et rattraper les heures | Revoir l'horaire fréquemment et mieux planifier | Négligeable
2 | Délais de communication avec le client | Le client est occupé et ne répond pas rapidement aux questions. | Moyen | Faible | 13-06-2021 |  |  | Tenter de recommuniquer avec le client ou de prendre une décision éclairée sans celui-ci | Se prendre d'avance dans le développement pour pouvoir tenter une communication le plus tôt possible | Faible
3 | Délais de communication entre les membres de l'équipe | Un coéquipier qui met le moyen de communication en sourdine. | Faible | Moyen | 13-06-2021 |  |  | Contacter le membre par d'autres moyens | En plus de Discord, avoir les coordonnées (téléphone, Messenger) des membres de l'équipe | Moyen
4 | Erreurs d'estimation | Des erreurs au niveau de l'estimation des coûts requis pour les tâches entraînent un retard dans le projet | Élevé | Moyen | 13-06-2021 |  |  | Revoir les estimations des prochaines étapes | Revoir les spécifications | Élevé
5 | Travail ajouté par le client | Le client nous offre de la rétroaction chaque semaine, alors il est fort probable qu'il aura de nouvelles idées qui devront être implémentées. | Moyen | Élevé | 13-06-2021 |  |  | Évaluer où le travail peut s'effectuer et quand l'effectuer | Prévoir un ajout, laisser du temps libre
6 | Act of God | Conditions extrêmes, endommagement du matériel, pertes, etc. | Négligeable | Élevé | 13-06-2021 |  |  | Pouvoir travailler sur un autre système | Avoir accès à un ordinateur de rechange, une autre connexion internet, etc.
7 | Mauvaise conception et erreur de code | Une erreur de conception de la part des développeurs et/ou une erreur de code non détecté par la revue des pairs ou par les tests | Moyen | Élevé | 13-06-2021 |  |  | Remonter à l'étape de la conception ou de l'écriture du programme et des tests dépendamment du problème | Effectuer des revues par les pairs fréquemment, écrire du code bien simple et efficace à l'opposé du "code spaghetti" et effectuer des tests avec un très haut pourcentage de recouvrement