## Activités
Liste d'activités | Nom d'Équipe | [9 empty] | Nom d'équipe
| Estimation | [9 empty] | Réel
| Durée |  | Taille | Effort (heures) | [5 empty] | Budget | Durée |  | Taille | Effort (heures) | [9 empty] | Coûts |  | Remarques
Tâches/Activités par phase: | Date de début | Date de fin | (USP) | OB | MD | JG | JM | DR | Effort prévu | Montant | Date de fin | Écart D. | (USP) | OB | MD | JG | JM | DR | À date | R.A.F. | Total | Statut | Écart Ef. | Montant | Écart C. | Explication des écarts
Phase Démararge:
Preuves de concept opérationnel |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 29 | 0 | 29 | Terminé | 29 | 2610 | 2610 | Pas d'estimation puisque le gabarit de produit a été conçu après avoir terminé le démarrage du produit.
- Détailler les exigences |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 |  | 17 | Terminé | 17 | 1530 | 1530
- Maquettes |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | Terminé | 5 | 450 | 450
- Définition des données requises |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 7 | Terminé | 7 | 630 | 630
Réunions |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | Terminé | 5 | 450 | 450
Sous-total Démarrage: |  |  | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Juin | 0 | -- | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 34 | 0 | 34 |  | 34 | 3060 | 3060
Phase Planification:
Charte de projet | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44363 | n/a | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |  | 12 | Terminé | 7 | 1080 | 630 | Certaines sections demandaient de faire un peu de recherche sur les définitions afin d'avoir les connaissances nécessaires pour répondre plus correctement aux questions posées
Charte d’équipe | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44363 | n/a | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |  | 9 | Terminé | -1 | 810 | -90
Définition de terminée | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44363 | n/a | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | 7 | Terminé | 2 | 630 | 180
Liste des activités (initiale) | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44363 | n/a | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |  | 8 | Terminé | -2 | 720 | -180
Réunions | 2021-06-02 | 2021-06-16 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44363 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |  | 15 | Terminé | 10 | 1350 | 900
Sous-total Planification: | 2021-06-02 | 2021-06-16 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3150 | 0 | -44363 | -- | 10 | 8 | 17 | 8 | 8 | 51 | 0 | 51 |  | 16 | 4590 | 1440
Phase Réalisation
Sprint 1 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | Nous avons commencé le sprint 1 avant la date de début du sprint. Le temps d'apprentissage d'Android Studio et de Firebase fait aussi partie de l'effort effectué mais n'est pas représenté dans la liste d'activités.
Authentification |  |  | 8 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Connexion à son compte | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44384 |  | 0.5 | 2 | 2 |  | 3 | 7.5 | 0 | 7.5 | Terminé | 2.5 | 675 | 225
Déconnexion de son compte | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | Terminé | 0 | 225 | 0
Désactiver son compte | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | Terminé | 0 | 225 | 0
Réinitialiser son mot de passe | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | Terminé | 0 | 225 | 0
Créer un compte | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 |  | -44384 |  | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8.5 | 0 | 8.5 | Terminé | 3.5 | 765 | 315
Profil |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Modifier ses informations personnelles | 2021-06-30 | 2021-07-07 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 225 |  | -44384 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | Terminé | 0.5 | 270 | 45
Sous-total Sprint 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1800 |  |  |  | 2.5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 26.5 | 0 | 26.5 |  | 6.5 | 2385 | 585
Sprint 2 | [22 empty] | 0
Accueil |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nous avions estimé que le temps d'intégration de l'API de Spoonacular aurrait pris beaucoup plus de temps que les 3 heures que ça a réellement pris. Cela a fait en sorte qu'on a pu se concentrer plus fortement sur l'implémentation des User Stories. Cependant, dans toutes les User Stories de ce sprint, ce n'était pas tant le code qui était coûteux, mais plutôt le design de l'interface graphique de l'application. La consultation des recettes et leur affichage a pris plus de temps que prévu et a causé un manque de temps qui a empêché l'implémentation des commentaires et des notes.
Consulter la page d'accueil | 2021-07-07 | 2021-07-21 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 630 |  | -44398 |  | 2 |  | 4 |  | 3 | 9 | 0 | 9 | Terminé | 2 | 810 | 180
Recette |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Consulter une recette | 2021-07-07 | 2021-07-21 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 4 | 360 |  | -44398 |  |  | 5 |  | 4.5 |  | 9.5 | 0 | 9.5 | Terminé | 5.5 | 855 | 495
Recherche de recette |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Appliquer un filtre de recherche | 2021-07-07 | 2021-07-21 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 360 |  | -44398 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | Terminé | -1 | 270 | -90
Effectuer une recerche de recette | 2021-07-07 | 2021-07-21 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 180 |  | -44398 |  | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 4 | Terminé | 2 | 360 | 180
Sous-total Sprint 2 |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1530 |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 25.5 | 0 | 25.5 |  | 8.5 | 2295 | 765
Sprint 3 | [19 empty] | 0 |  | Terminé
Ajouter un commentaire | 2021-07-07 | 2021-07-28 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 180 |  | -44405 | 5 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 12 | 0 | 12 | Terminé | 10 | 1080 | 900 | - Reconduction de l'ajout des commentaires à l'itération 3. Très compliqué d'ajouter ce module dans la base de données et très long à intégrer graphiquement.
Supprimer un commentaire | 2021-07-07 | 2021-07-28 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 180 |  | -44405 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | Terminé | -1 | 90 | -90
Ajouter une note | 2021-07-07 | 2021-07-28 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 180 |  | -44405 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | Terminé | 3 | 450 | 270
Liste d'épicerie |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Terminé |  | 0 | 0
Créer une liste d'épicerie | 2021-07-21 | 2021-07-28 |  | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 6.5 | 585 |  | -44405 |  | 0 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | Terminé |  | 135 | -450
Consulter ses listes d'épiceries | 2021-07-21 | 2021-07-28 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 360 |  | -44405 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Terminé |  | 0 | -360 | - Décidé de travailler sur la qualité de l'aspect graphique de l'application après avoir terminé les User Stories du sprint.
Modifier la quantité d'un ingrédient dans une liste d'épicerie | 2021-07-21 | 2021-07-28 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.5 | 1 | 90 |  | -44405 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Terminé |  | 0 | -90
Ajouter un ingrédient à sa liste d'épicerie | 2021-07-21 | 2021-07-28 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 | 180 |  | -44405 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Terminé |  | 90 | -90
Favoris |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5 | Terminé |  | 135 | 135
Supprimer une recette de ses favoris | 2021-07-21 | 2021-07-28 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 1 | 90 |  | -44405 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | Terminé |  | 90 | 0
Ajouter une recette à ses favoris | 2021-07-21 | 2021-07-28 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 1 | 90 |  | -44405 |  | 1.5 |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | Terminé |  | 315 | 225
Consulter ses favoris | 2021-07-21 | 2021-07-28 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 4 | 360 |  | -44405 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | Terminé |  | 90 | -270
Sous-total Sprint 3 |  |  |  | 4.5 | 7 | 2.5 | 7 | 4.5 | 25.5 | 2295 |  |  | 13 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 27.5 | 0 | 27.5 | Terminé | 12 | 90 | -2205
Sous-total Réalisation: | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 40 | 13.5 | 13 | 9.5 | 13 | 13.5 | 62.5 | 5625 | 0 | -44405 | 40 | 14 | 12.5 | 17.5 | 13 | 22.5 | 79.5 | 0 | 79.5 |  | 27 | 7155 | 1530
Phase Clôture
Rétrospective globale | 2021-07-28 | 2021-08-04 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44412 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 |  | Pas commencé |  | 0 | -900
Bilan de projet (initial) | 2021-07-28 | 2021-08-04 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44412 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 |  | Pas commencé |  | 0 | -900
Présentation du bilan | 2021-07-28 | 2021-08-04 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44412 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 |  | Pas commencé |  | 0 | -900
Bilan de projet (final) | 2021-08-04 | 2021-08-11 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 900 |  | -44419 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 |  | Pas commencé |  | 0 | -900
Sous-total Clôture' | 2021-07-28 | 2021-08-11 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 3600 | 0 | -44419 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | -3600
Total | 2021-06-02 | 2021-08-11 | 40 | 28.5 | 28 | 24.5 | 28 | 28.5 | 137.5 | 12375 | 0 | -44419 | 40 | 32 | 24.5 | 40.5 | 29 | 38.5 | 164.5 | 40 | 164.5 |  | 77 | 14805 | 2430
Tarif horaire: | 90
Statut:
Pas commencé
En cours
Terminé
Bloqué
Planification de repas
Accéder au calendrier de planification de repas
Supprimer une recette à sa planification de repas
Ajouter une recette à sa planification de repas
Partager une liste d'épicerie
Imprimer une liste d'épicerie
Formulas:
Nom d'Équipe = MIN(B13:[Nom d'Équipe, row above])
Date de fin = MAX(C13:[Date de fin, row above])
Nom d'équipe = MAX(M13:[Nom d'équipe, row above])

## Obstacles
Carnet d'obstacles
Chèvres des montagnes (Recipify)
No. | Titre court | Description | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Solution envisagée ou appliquée | Statuts:
# | Nom | Description |  |  |  |  | Ouvert
1 | Apprentissage | Apprendre à utiliser l'environnement de developpement d'Android Studio. |  |  | En traitement |  | En traitement
2 | Disponibilité des membres | Avoir tous les membres disponible en même temps pour une recontre. |  |  | Résolu |  | Bloqué
3 | Design graphique sur Android Studio | Toutes les étapes qui demandent du design allongent le temps de réalisation. |  |  | En traitement |  | Résolu
4
5

## Risques
Carnet de risques
Recipify
No. | Titre court | Description du risque | Probabilité d'occurrence | Niveau d'impact | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Plan(s) de mitigation | Plan(s) de contingence | Niveaux:
1 | Non-respect de l'horaire du projet | Le respect de l'échéancier dépend d'une multitude de facteurs, alors il est très probable que le non-respect de ce dernier arrive. | Élevé | Élevé | 13-06-2021 |  |  | Vérifier les disponibilités de l'équipe et rattraper les heures | Revoir l'horaire fréquemment et mieux planifier | Négligeable
2 | Délais de communication avec le client | Le client est occupé et ne répond pas rapidement aux questions. | Moyen | Faible | 13-06-2021 |  |  | Tenter de recommuniquer avec le client ou de prendre une décision éclairée sans celui-ci | Se prendre d'avance dans le développement pour pouvoir tenter une communication le plus tôt possible | Faible
3 | Délais de communication entre les membres de l'équipe | Un coéquipier qui met le moyen de communication en sourdine. | Faible | Moyen | 13-06-2021 |  |  | Contacter le membre par d'autres moyens | En plus de Discord, avoir les coordonnées (téléphone, Messenger) des membres de l'équipe | Moyen
4 | Erreurs d'estimation | Des erreurs au niveau de l'estimation des coûts requis pour les tâches entraînent un retard dans le projet | Élevé | Moyen | 13-06-2021 | J.G | Résolu | Revoir les estimations des prochaines étapes | Revoir les spécifications | Élevé
5 | Travail ajouté par le client | Le client nous offre de la rétroaction chaque semaine, alors il est fort probable qu'il aura de nouvelles idées qui devront être implémentées. | Moyen | Élevé | 13-06-2021 |  |  | Évaluer où le travail peut s'effectuer et quand l'effectuer | Prévoir un ajout, laisser du temps libre
6 | Act of God | Conditions extrêmes, endommagement du matériel, pertes, etc. | Négligeable | Élevé | 13-06-2021 |  |  | Pouvoir travailler sur un autre système | Avoir accès à un ordinateur de rechange, une autre connexion internet, etc.
7 | Mauvaise conception et erreur de code | Une erreur de conception de la part des développeurs et/ou une erreur de code non détecté par la revue des pairs ou par les tests | Moyen | Élevé | 13-06-2021 |  |  | Remonter à l'étape de la conception ou de l'écriture du programme et des tests dépendamment du problème | Effectuer des revues par les pairs fréquemment, écrire du code bien simple et efficace à l'opposé du "code spaghetti" et effectuer des tests avec un très haut pourcentage de recouvrement